## Coordinación
Orden | Contrato | Producto | Numero solicitud | Tipo solicitud | Cedula | Nombre | Departamento | Localidad | Barrio | Dirección | Consecutivo ruta | Telefono | Medidor | Categoría | Unidad | Tipo trabajo | Fecha asignación | Observación solicitud | Orden externa | Tipo solicitud | Fecha solicitud | Observación externa | Fecha reasignación | Existencia HTML | Observación HTML | OIA rechazo | Fecha rechazo | Comentario rechazo | Fecha programación | Jornada | Telefono usuario | Descripción programación | Estado programación | Codigo tecnico | Fecha asignación | Estado recepción | Fecha recepción | # VNE | Estado ultima VNE | Fecha ultima VNE | Inspector ultima VNE | Compilado observación | Para legalizar? | Causa cierre | Fecha solicitud de cierre | Acta real | Validación formato | Fecha de rechazo | Fecha no legalización | Requerimiento | Nombre correo | Fecha en que solicita | Fecha para legalizar | Descripción solicitud | Aprobación | Multifamiliar | Observaciones generales | Día ingreso | Tipo orden | Fecha legalización | Causal legalizción | Observación legalización | Consecutivo legalización | Días en proceso | Sede | Grupo | Sub grupo | Meses | Fecha vence certificado | Días para ejecutar | Linea de tiempo | Cumplimiento politicas | Cartera | Consumo | Fecha ultimo certificado | Estado gestión | Cabeceras | Observación OSF | Nombre técnico | Días gestión actual | Fecha actual | Marca | Libre formulas I | Libre formulas II | Libre formulas III
16 | 10 | 71816720 | 157064056 | 266 | 70826997 | JOHN DARIO LOPEZ ARISTIZABAL | VALLE DEL CAUCA | CALI | EL TRONCAL | CL 44A KR 8 - 13 APTO 302 | 1610208600 | 6560609 | 74410552321 | RESIDENCIAL | 4635 | 12161 | 2026-04-01 | FORMULARIO RP NOMBRE JONATHAN OCAMPO CELULAR 3206600138 PERSONA AUTORIZADA ATENDER VISITA NOMBRE YENNY OCAMPO CELULAR 3206600138 FECHA DE VISITA 2026-04-09 JORNADA VISITA AM 730 A 1200 M OBSERVACION TIMBRAR | 437298733 | 266 | 2026-04-01 | FORMULARIO RP NOMBRE JONATHAN OCAMPO CELULAR 3206600138 PERSONA AUTORIZADA ATENDER VISITA NOMBRE YENNY OCAMPO CELULAR 3206600138 FECHA DE VISITA 2026-04-09 JORNADA VISITA AM 730 A 1200 M OBSERVACION TIMBRAR |  |  | - |  |  |  | 2026-05-10 | AM | 3206600138 | FORMULARIO RP NOMBRE JONATHAN OCAMPO CELULAR 3206600138 PERSONA AUTORIZADA ATENDER VISITA NOMBRE YENNY OCAMPO CELULAR 3206600138 FECHA DE VISITA 2026-04-09 JORNADA VISITA AM 730 A 1200 M OBSERVACION TIMBRAR | Programada | 12345 | 2026-04-08 | [22 empty] | 2026-04-01 | Ext. 61 | - | - | - | - | - | Capital | CE | CE1 | 56 | 2026-08-31 | -2 | De -1 a -3 días vencidas | No | 1 - CON | Activo | 0 | En campo programada a futuro | Cali | - | Prueba Mensaje | 1 | 2026-04-08
17 | 11 | 78664 | 146936738 | 100237 | 31251134 | GOMEZ RUIZ GRACIELA | VALLE DEL CAUCA | CALI | LA BASE | KR 11 CL 54 - 38 | 1570246900 | 4386212 | 0216722-2006-74 | RESIDENCIAL | 4635 | 10444 | 2026-01-06 | SE GENERAN DESDE OTREV | 437820845 | 266 | 2026-04-07 | FORMULARIO RP NOMBRE GRACIELA GOMEZ RUIZ CELULAR 3163671442 PERSONA AUTORIZADA ATENDER VISITA NOMBRE DAVID LOPEZ MONTERO CELULAR 3177170886 FECHA DE VISITA 2026-04-09 JORNADA VISITA AM 730 A 1200 M OBSERVACION ATIENDE INQUILINOS |  |  | - |  |  |  | 2026-05-10 | AM | 3163671442 | FORMULARIO RP NOMBRE GRACIELA GOMEZ RUIZ CELULAR 3163671442 PERSONA AUTORIZADA ATENDER VISITA NOMBRE DAVID LOPEZ MONTERO CELULAR 3177170886 FECHA DE VISITA 2026-04-09 JORNADA VISITA AM 730 A 1200 M OBSERVACION ATIENDE INQUILINOS | Programada | 12345 | 2026-04-08 | [22 empty] | 2026-01-06 | Ext. 61 | - | - | - | - | - | Capital | CE | CE1 | 61 | 2026-03-31 | 1 | De 3 a 1 días en tiempo | Si | 1 - CON | Activo | 2021-03-30 | En campo programada a futuro | Cali | - | Prueba Mensaje | 1 | 2026-04-08 |  |  |  | 60 MESES MARZO 2026
18 | 12 | 686614 | 146907548 | 100237 | 16739554 | CARLOS HOOVER GUZMAN CORREA | VALLE DEL CAUCA | CALI | URBANIZACION LA NUEVA BASE | KR 12A BIS CL 62 - 46 PISO 02 | 1560208900 | 4454539 | 1490551-2010-74 | RESIDENCIAL | 4635 | 10444 | 2026-01-06 | SE GENERAN DESDE OTREV | 437554045 | 266 | 2026-04-02 | FORMULARIO RP NOMBRE CARLOS HOOVER GUZMAN CELULAR 3132093396 PERSONA AUTORIZADA ATENDER VISITA NOMBRE LIDA ACOSTA CELULAR 3108963695 FECHA DE VISITA 2026-04-09 JORNADA VISITA PM 1300 A 1800 OBSERVACION POR FVAOR VENIR A LAS 3PM |  |  | - |  |  |  | 2026-05-10 | PM | 3132093396 | FORMULARIO RP NOMBRE CARLOS HOOVER GUZMAN CELULAR 3132093396 PERSONA AUTORIZADA ATENDER VISITA NOMBRE LIDA ACOSTA CELULAR 3108963695 FECHA DE VISITA 2026-04-09 JORNADA VISITA PM 1300 A 1800 OBSERVACION POR FVAOR VENIR A LAS 3PM | Programada | 12345 | 2026-04-08 | [22 empty] | 2026-01-06 | Ext. 61 | - | - | - | - | - | Capital | CE | CE1 | 61 | 2026-03-31 | -4 | De -4 a -8 días vencidas | No | 1 - CON | Activo | 2021-03-12 | En campo programada a futuro | Cali | - | Prueba Mensaje | 1 | 2026-04-08 |  |  |  | 60 MESES MARZO 2026
19 | 13 | 473283 | 155217820 | 266 | 31470501 | LUZ EDITH BARRIOS | VALLE DEL CAUCA | CALI | VILLA COLOMBIA | CL 50 KR 10 - 13 APTO 101 | 1580066700 | 3858418 | 0539508-2006-74 | RESIDENCIAL | 4635 | 12161 | 2026-02-28 | FORMULARIO RP NOMBRE SEBASTIAN GIRALDO BARRIOS CELULAR 3005796351 FECHA DE VISITA 2026-03-05 JORNADA VISITA AM 730 A 1200 M OBSERVACION CASA POR FAVOR LLAMAR | 433310914 | 266 | 2026-02-28 | FORMULARIO RP NOMBRE SEBASTIAN GIRALDO BARRIOS CELULAR 3005796351 FECHA DE VISITA 2026-03-05 JORNADA VISITA AM 730 A 1200 M OBSERVACION CASA POR FAVOR LLAMAR |  |  | - |  |  |  | 2026-05-10 | PM | 3005796351 | FORMULARIO RP NOMBRE SEBASTIAN GIRALDO BARRIOS CELULAR 3005796351 FECHA DE VISITA 2026-03-05 JORNADA VISITA AM 730 A 1200 M OBSERVACION CASA POR FAVOR LLAMAR | Programada | 12345 | 2026-04-08 | [22 empty] | 2026-04-01 | Ext. 61 | - | - | - | - | - | Capital | CE | CE1 | 55 | 2026-09-30 | -34 | Mayores a 30 días vencidas | No | 1 - CON | Activo | 2021-09-16 | En campo programada a futuro | Cali | FORMULARIO RP NOMBRE SEBASTIAN GIRALDO BARRIOS CELULAR 3005796351 FECHA DE VISITA 2026-03-05 JORNADA VISITA AM 730 A 1200 M OBSERVACION CASA POR FAVOR LLAMAR | Prueba Mensaje | 1 | 2026-04-08
20 | 14 | 455571 | 155390818 | 266 | 31470576 | GLORIA STELLA SEGURA LAVERDE | VALLE DEL CAUCA | CALI | VILLA COLOMBIA | CL 52 KR 12C - 53 PISO 02 | 1580206600 | 4102540 | S7784499/20 | COMERCIAL | 4644 | 12164 | 2026-03-26 | FORMULARIO RP NOMBRE OSCAR ZULUAGA GOMEZ CELULAR 3183498170 PERSONA AUTORIZADA ATENDER VISITA NOMBRE VANESSA ZULUAGA CELULAR 3207833748 FECHA DE VISITA 2026-03-05 JORNADA VISITA AM 730 A 1200 M OBSERVACION EL SENOR JORGE RAMIREZ O LA ESPOSA VANESSA ESTARAN ATENDIENDO | [5 empty] | Si | //RT FUGA EN CONEXIÓN DE CODOS Y ESTUFA FALTA DE VÁLVULA PARA UN ARTEFACTO Y NO CUMPLE VENTILACIÓN PISO 1 FALTA DE ANCLAHE PISO 2 Repara con GDO : SI ATIENDE MARCELA RODRÍGUEZ C.C: 1144147295 CEL 3183498170 LEC 273.0 //FORMULARIO RP NOMBRE OSCAR ZULUAGA GOMEZ CELULAR 3183498170 PERSONA AUTORIZADA ATENDER VISITA NOMBRE VANESSA ZULUAGA CELULAR 3207833748 FECHA DE VISITA 2026-03-05 JORNADA VISITA AM 730 A 1200 M OBSERVACION EL SENOR JORGE RAMIREZ O LA ESPOSA VANESSA ESTARAN ATENDIENDO//Cometario registrado al legalizar la Orden No. 433650067: //RT FUGA EN CONEXIÓN DE CODOS Y ESTUFA FALTA DE VÁLVULA PARA UN ARTEFACTO Y NO CUMPLE VENTILACIÓN PISO 1 FALTA DE ANCLAHE PISO 2 Repara con GDO : SI ATIENDE MARCELA RODRÍGUEZ C.C: 1144147295 CEL 3183498170 LEC 273.0 //// | - | - | - | 2026-05-10 | AM | 3183498170 | PRO.JUEVES 9/04/2026 JORNADA DE 9 A 12 ATENDIO DIANA GOMEZ CEL 3183498170 | Programada | 12345 | 2026-04-08 | [22 empty] | 2026-03-27 | Ext. 64 | - | - | - | - | - | Capital | CE | CE1 | 58 | 2026-06-30 | -12 | De -9 a -15 días vencidas | No | 1 - CON | Suspendido | 2011-08-20 | En campo programada a futuro | Cali | - | Prueba Mensaje | 1 | 2026-04-08
21 | 15 | 505024 | 157024793 | 100014 | 16608057 | MARIN CARDENAS LIBANIEL | VALLE DEL CAUCA | CALI | ASPROSOCIAL DIAMANTE | KR 28E6 CL 72K - 9 PISO 02 | 1120095900 | 3214623423 | 49711372118 | RESIDENCIAL | 4635 | 12161 | 2026-03-31 | CON ORDEN DE SUSPENSIÓN RECONEXIÓN TIENE COSOT -SRA EMERITA NUPAN - TEL 3186440791 - 3127950350 - CONTRATO 505024-AUTORIZA REVISIÓN PERIÓDICA - VALOR $ 138.900 IVA INCLUIDO - PACTAR NÚMERO DE CUOTAS CON TÉCNICO - 1 A 48 CUOTAS - LLAMAR ANTES DE IR PREDIO SOLO-NO SE BRINDA FECHA EXACTA DEBE ESTAR PENDIENTE DE LLAMADA FIRMA CONTRATISTA LE CONTACTARA Y DEBERÁ TENER LA DISPOSICIÓN PARA ATENDER LA VISITA-1 A 4 DÍAS HÁBILES -LEYDY ANGULO. | 436986458 | 100014 | 2026-03-31 | CON ORDEN DE SUSPENSIÓN RECONEXIÓN TIENE COSOT -SRA EMERITA NUPAN - TEL 3186440791 - 3127950350 - CONTRATO 505024-AUTORIZA REVISIÓN PERIÓDICA - VALOR $ 138.900 IVA INCLUIDO - PACTAR NÚMERO DE CUOTAS CON TÉCNICO - 1 A 48 CUOTAS - LLAMAR ANTES DE IR PREDIO SOLO-NO SE BRINDA FECHA EXACTA DEBE ESTAR PENDIENTE DE LLAMADA FIRMA CONTRATISTA LE CONTACTARA Y DEBERÁ TENER LA DISPOSICIÓN PARA ATENDER LA VISITA-1 A 4 DÍAS HÁBILES -LEYDY ANGULO. |  |  | - |  |  |  | 2026-05-10 | AM | 3186440791 | PRO: 09-04-2026 JORNADA AM ATIENDE JHON QUINTERO CEL 3186440791 | Programada | 12345 | 2026-04-08 | [22 empty] | 2026-04-01 | Ext. 61 | - | - | - | - | - | Capital | E | E1 | 63 | 2026-01-31 | -7 | De -4 a -8 días vencidas | No | 1 - CON | Suspendido | 2021-01-19 | En campo programada a futuro | Cali | - | Prueba Mensaje | 1 | 2026-04-08